## Sayfa1
LEARN ENGLISH UYGULAMASI EFFORT TABLOSU
FLOW NO |  | EFFORT(Hours) | AÇIKLAMA
1.GİRİŞ-KAYIT | Sorumatik Hoşgeldiniz ekranı | 2 | Kullanıcı uygulamayı ilk açtığında mesaj verilmesi.
| Kullanıcı adı-Şifre girişi ekranı | 4 | Kullanıcının bilgileri doğru ise ana sayfaya gönderilmesi.
| Hata uyarı ekranı | 1 | Kullanıcının bilgileri yanlış ise uyarılması.
| Kayıt formu ekranı | 4 | Yeni kullanıcının bilgilerinin alınması.
| Şifremi unuttum hizmet ekranı | 3 | Kullanıcıdan ad,soyad,telefon,kullanıcı adı ve şifrenin alınması.
| Mail ile parola sıfırlama operasyonu | 4 | Kullanıcıdan mail adresinin alınıp, o maile kod gönderilmesi.
| Hatalı mail mesajı | 1 | Sistemde kayıtlı olmayan mail adresinin girilmesi.
| Yeni şifre oluşturma operasyonu | 4 | Maile gelen şifrenin alınması ve kullanıcının yeni şifre girmesi.
| Anasayfa ekranının tasarımının yapılması | 4 | Anasayfaya logo koyulması,fotoğraf ekleme seçeneği,ders seöeneği.
2.ANASAYFA | Uygulamadaki icon tasarımları | 3 | Alt tarafta bulunacak anasayfa,bildirimler,dersler ve diğer iconlarının koyulması.
| Çeviri simgesine tıklama aksiyonunun oluşturulması | 2 | Kullanıcıyı çeviri sayfasına yönlendirme
| Galeriden fotoğraf seçme aksiyonunun oluşturulması | 2 | Kullanıcının galerisine erişilecek ve oradan fotoğraf çekilecek.
| Speaking Club aksiyonunun oluşturulması | 2 | Speaking clun sayfasına yönlendirelecek.
| Bakiye hesaplama | 4 | Bakiye hesabının veritabanı bağlantısı ile oluşturulması
| Diğer iconların tıklama ile geçiş aksiyonlarının yapılması | 2 | Sayfa geçilerinin oluşturulması.
3.Speaking Club Ekranının Tasarlanması | Speaking Club ekranının tasarlanması | 2 | Kullanıcı ilk girdiğinde diyalogları görecek ve diğer tasarımlar yapılacak.
| Her bir diyalog adına tıklama aksiyonunun yapılması. | 2 | Diyaloğa tıklanınca, diyaloğa özel bir sayfanın açılması.
| Her bir diyalog için konular ekranının tasarımı | 3 | Seçilen konunun diyaloglarının seçenekler halinde kullanıcıya gösterilmesi.
| Konuya tıklanınca konu anlatım videosunun yerleştirilmesi | 3 | Seçilen konuya ait konu anlatım videosunun kullanıcıya sunulması.
| 1.Quiz'e tıklanması ile soruların gelmesi | 2 | Quize ait soruların kullanıcıya sırayla çıkması,her sorunun cevabı sorunun olduğu sayafa olacak.
| Soruya tıklanınca soru ve çözümünün gösterilmesi | 3 | Tıklama sonucunda gizlenen cevabın kullanıcıya gösterilmesi.
| 2.Quiz'e tıklanması ile soruların gelmesi | 2 | Quize ait soruların kullanıcıya sırayla çıkması,her sorunun cevabı sorunun olduğu sayafa olacak.
| Soruya tıklanınca soru ve çözümünün gösterilmesi | 3 | Tıklama sonucunda gizlenen cevabın kullanıcıya gösterilmesi.
| Diğer iconların tıklama ile geçiş aksiyonlarının yapılması | 2 | Sayfa geçilerinin oluşturulması.
4.ÇEVİRİ EKRANI | Çeviri ekranının tasarımı | 3 | Logonun yerleştirilmesi,sohbet görünümünün oluşturulması.
| Amazon Cloud ile Çeviri Kütüphanesi Entegrasyonu | 5 | Çeviride kullanılacak farklı dillerdeki kelimelerin uygulamaya eklenmesi.
| Kelmelerin Yer Değiştirmesi | 2 | Öğrenciye çözüm fotoğrafı ve çözüm yazısının gösterilmesi.
| Mesaja tıklama operasyonu sonucunda cevabın kullanıcıya gösterilmesi. | 2 | Kullanıcının cevabı fotoğraf ve yazılı halde görmesi.
| Diğer iconların tıklama ile geçiş aksiyonlarının yapılması | 2 | Sayfa geçilerinin oluşturulması.
5.DİĞER-İLETİŞİM | Diğer seçenekler ekranının tasarlanması | 2 | İletişim bilgileri ve öğretmenlerinin bilgilerinin bulunduğu sayfanın tasarımı.
| Buton aksiyonlarının oluşturulması | 2 | Sosyal medya iconlarına tıklandığında o iconun sitesine yönlendirme.
| İletişim bilgilerini kullanıcıya gösterme | 2 | İletişim bilgilerinin kullanıcıya sunulması.(telefon,mail,sosyal medya)
| Skorlu Yarışma Soruları Eklenmesi | 2 | Quiz sorularının eklenmesi
| Skorların Hesaplanması ve Veritabanına entegre edilmesi | 6 | Genel skor tablosunun hesaplanıp kullanıcıya gösterilmesi
| Diğer iconların tıklama ile geçiş aksiyonlarının yapılması | 2 | Sayfa geçilerinin oluşturulması.
6.ÖDEME AŞAMALARI | Kullanıcıya sunulan paketler sayfasının tasarlanması | 2 | Satın alınabilecek paket seçeneklerinin kullanıcıya sunulması.
| Kullanıcının seçeceği paketin içeriğinin ve fiyatının gösterilmesi | 3 | Kullanıcının seçtiği fiyatının gösterilmesi ve ödeme yönlendirme butonunun koyulması.
| Kart seçeneği ekranının tasarlanması | 2 | Bank kart veya kredi kartı seçeneğinin kullanıcıya sunulması.
| Kullanıcıya taksit seçeneklerinin gösterilmesi | 4 | Taksit sayı seçenekleri ve peşin ödeme seçeneklerinin kullanıcıya sunulması.
| Kullanıcının kart bilgilerinin alındığı sayfanın tasarlanması | 5 | Kart no,ad,soyad,cvv ve son kullanma tarihinin alınacağı text kutuları ve takvim iconu ile tarihin alınması.
| Kullanıcının kart bilgisinin alınması | 4 | Bilgilerin alınıp doğruluğunun kontrol edilmesi.
| Hatalı giriş sayfasının oluşturulması | 3 | Bilgilerden herhangi biri yanlış ise kullanıcıya bildirilmesi.
| Kullanıcının seçtiği ödeme türünün sayfasının tasarımı | 4 | Taksit veya peşinden hangisi seçili ise o seçeneğin sayfasının tasarlanması.
| Kullanıcıya doğrulama kodu gönderme operasyonu | 5 | Seçenekten sonra kullanıcıya onay kodu gönderilmesi.
| Kodun doğru girilmesi sonucu işlemin tamamlandığı mesajının verildiği ekran | 4 | Maile gelen kod doğru ise paketin kullanıcının hesabına tanımlanması.
| Kodun yanlış girildiği zaman hata mesajının verilmesi | 4 | Kod yanlış ise kullanıcın bilgilendirilmesi.
| Kodun tekrar denenmesi aksiyonunun oluşturulması | 3 | Kod yanlış girilmişse kullanıcının mail adresine yeni kod gönderilmesi.